Приложение

к приказу МБ ДОУ Ризоватовского детского сада

от 28.02.2014 г. № 41

План-график по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в МБ  ДОУ Ризоватовском детском саду  далее (План-график)

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в МБ ДОУ Ризоватовском детском саду | февраль 2014 до 01.12.2014 | Разработка и утверждение ДОО плана-графика введения ФГОС ДО |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 | Участие в мониторинге |
| 1.3. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству со стороны родителей и учителей начальной ступени образования | декабрь 2015 | Участие в опросах |
| 1.4. | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | сентябрь октябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре. Корректировка разделов ОПП с учетом базовой оснащенности предметно-пространственной среды ДОО |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май 2014- декабрь 2016 | Содержание условий реализации ФГОС ДО в ДОО |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий исполнения плана действий ФГОС ДО | январь 2014 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса ДОО по подготовке в введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | до 01.09.2014 | Участие в организации работы пункта получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. Доведение до родительской общественности информацию о работе консультативного пункта в получении методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования. |
| 2.3. | Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования | 2015-2016 | Формирование в ДОО внутренней системы оценки качества дошкольного образования |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | март-июль 2014 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации и участие руководителя и педагогических работников ДОО в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Выполнение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников ДОО | в течение 2014 | Участие руководителя и педагогических работников ДОО в процедуре аттестации |
| 3.3. | Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | июль-декабрь 2014 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО |
| Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО |
| 4.1. | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО | январь 2014 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014 – апрель 2015 | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно- практические конференции, семинары. Практикумы, круглые столы, дискуссионные площадки по вопросам введения ФГОС ДО | Март 2014- сентябрь 2015 | Участие в общественных обсуждениях вопросов введения и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов в ДОО и реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО |
| 5.3. | Проведение информационно- просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Широкое информирование родительской общественности на родительских собраниях, информационных стендах, на официальных сайтах ДОО в сети «Интернет» о введении ФГОС ДО |
| 5.4. | Использование электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Организация методической работы в ДОО по вопросам ФГОС ДО |